## Slide 1: Heraanleg Plantsoenenstraat

## Slide 2: Ontwerp

## Slide 3: Ontwerp

## Slide 4: Werkvolgorde
*Verplaatsen nutsleidingen
*Opbraak weg + plaatsen droogzuiging
*Riolering + huisaansluitingen + onderlaag fundering
*Plaatsen straatkolken waar voorzien
*Glijbekisting goot
*Fundering weg
*Onderlaag asfalt
*Ophalen deksels
*Aanwerken opritten/bermen
*Toplaag asfalt

## Slide 5: Rioleringswerken

## Slide 6: Huisaansluitputjes per perceel
Geen RWA putje als gracht voor de deur

## Slide 7: Glijbekisting boordsteen

## Slide 8: Glijbekisting boordsteen

## Slide 9: Afwerken fundering

## Slide 10: Asfalteringswerken

## Slide 11: Planning
-Werken nutsleidingen vanaf half februari
-Rioleringswerken vanaf eerste helft mei
-Glijbekisting en onderlaag asfalt juli
-Einde werken begin okt

## Slide 12: Hinder voor bewoners
*Doodlopende straat: vanaf de rioleringswerken uw woning zijn gepasseerd is de woning niet bereikbaar met de wagen (wel tijdens weekends)
*Tijdens periode glijbekisting/onderlaag asfalt /betonstort een 3 tal weken opritten niet toegankelijk met wagen
*Oprit niet toegankelijk tijdens klinkerwerk voor de oprit
*Toplaag asfalt: straat 2 dagen niet toegankelijk

## Slide 13: Veiligheid op de werf
De werf is geen racebaan, pas uw snelheid aan
Blijf weg bij de werkplaats en machines
Pas op met werfverkeer, maak steeds oogcontact vooraleer je een machine passeert

## Slide 14: Infobrief
*Schets voorgevel
*Waar zitten de bestaande aansluitingen op de riolering?
*Waar komt gas, water, electriciteit, telefoon … binnen?
*Waar wenst u uw nieuwe DWA en RWA aansluiting (eventueel in overleg met afkoppelings deskundige)

## Slide 15: Huisvuilophaling
Zet je afval voor 7u ‘s morgens buiten
Als de vuilniswagen niet tot voor de deur geraakt, breng het afval tot een plaats waar deze wel kan komen. Indien dit niet lukt, zullen wij dit voor u doen

## Slide 16: Praktische zaken
Projectleider Vangeel: Danny Leysen
Wekelijkse werfvergadering in de werfkeet
Planning zonder weerverlet of onvoorziene werken
Bezoek afkoppelings deskundige voor aanvang van de werken op privé
Regelmatig bewonersbrief